## Start her
Projektstyring
Opgaver, ansvarlige, deadlines og en tidslinje, der tegner sig selv.
SÅDAN BRUGER DU DEN
1. Opsætning Skriv dine projekter og personer på fanen Opsætning. De bliver til rullelister.
2. Opgaver Skriv hver opgave med projekt, ansvarlig, status, prioritet, start og deadline.
3. Tidslinje Tidslinjen til højre på fanen Opgaver farves automatisk ud fra start og deadline. Vælg startuge øverst.
4. Oversigt Se hvor langt hvert projekt er, og hvilke opgaver der er forsinkede.
TIPS
• Forsinkede opgaver bliver røde, og opgaver med deadline inden for 3 dage bliver gule.
• Sortér eller filtrér opgavelisten med Data → Filter for kun at se dine egne opgaver.
FARVEGUIDE
Gule felter = felter du udfylder. Hvide og grønne felter beregnes automatisk, så dem skal du ikke røre.
Gratis skabelon fra Kroneklar. Virker i Excel og Google Sheets.

## Opsætning
Opsætning
Projekter og personer til rullelisterne.
PROJEKTER | PERSONER
Ny hjemmeside | Anna
Forårskampagne | Jonas
Kontorflytning | Mette
Ali

## Opgaver
Opgaver
Tidslinjen starter mandag den: | 2027-01-04
[10 empty] | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 | U11 | U12 | U13 | U14 | U15 | U16 | U17 | U18 | U19 | U20 | U21 | U22 | U23 | U24 | U25 | U26
Opgave | Projekt | Ansvarlig | Status | Prioritet | Start | Deadline | % færdig | Dage tilbage | Flag | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 2027-05-24 | 2027-05-31 | 2027-06-07 | 2027-06-14 | 2027-06-21 | 2027-06-28
Kravspecifikation | Ny hjemmeside | Anna | Færdig | Høj | 2027-01-04 | 2027-01-09 | 100% |  | ✓
Design af forside | Ny hjemmeside | Mette | I gang | Høj | 2027-01-09 | 2027-01-20 | 60% | 95
Udvikling | Ny hjemmeside | Jonas | I gang | Mellem | 2027-01-16 | 2027-02-13 | 20% | 119
Test og fejlrettelser | Ny hjemmeside | Jonas | Ikke startet | Mellem | 2027-02-11 | 2027-02-23 | 0% | 129
Lancering | Ny hjemmeside | Anna | Ikke startet | Høj | 2027-02-23 | 2027-02-25 | 0% | 131
Kampagnebrief | Forårskampagne | Ali | Færdig | Høj | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 100% |  | ✓
Annoncer og grafik | Forårskampagne | Mette | I gang | Mellem | 2027-01-12 | 2027-01-28 | 40% | 103
Nyhedsbrev | Forårskampagne | Ali | Venter | Lav | 2027-01-24 | 2027-02-03 | 0% | 109
Find nyt kontor | Kontorflytning | Anna | I gang | Mellem | 2027-01-04 | 2027-02-03 | 50% | 109
Bestil flyttefirma | Kontorflytning | Ali | Ikke startet | Lav | 2027-02-03 | 2027-02-18 | 0% | 124

## Oversigt
Projektoversigt
Beregnes ud fra fanen Opgaver.
| OPGAVER | FÆRDIGE | FORSINKEDE | FÆRDIG I ALT
| 10 | 2 | 0 | 20%
Projekt | Opgaver | Færdige | Forsinkede | Færdig | Status | Antal
Ny hjemmeside | 5 | 1 | 0 | 20% | Ikke startet | 3
Forårskampagne | 3 | 1 | 0 | 33.33% | I gang | 4
Kontorflytning | 2 | 0 | 0 | 0% | Venter | 1
[5 empty] | Færdig | 2
[5 empty] | Person | Åbne opgaver
[5 empty] | Anna | 2
[5 empty] | Jonas | 2
[5 empty] | Mette | 2
[5 empty] | Ali | 2